## To do
id | Type | tache | estimation | temps passer | progres | status
1 | Conception | Etude du projet | 60 | 60 | 100% | Fait
2 | Conception | Deploiment | 5 | 5 | 100% | Fait
3 | Conception | Choix entites | 10 | 10 | 100% | Fait
4 |  | Script de creation base | 30 | 30 | 100% | Fait
5 |  | classe utilisateur | 2 | 2 | 100% | Fait
6 |  | geters seters utilisateur | 1 | 1 | 100% | Fait
7 |  | constructeur utilisateur | 1 | 1 | 100% | Fait
8 |  | getById utilisateur | 15 | 15 | 100% | Fait
9 |  | getAll utilisateur | 15 | 15 | 100% | Fait
10 |  | save utilisateur | 15 | 15 | 100% | Fait
11 |  | changePassword utilisateur | 10 | 10 | 100% | Fait
12 |  | update utilisateur | 10 | 10 | 100% | Fait
13 |  | delete utilisateur | 10 | 10 | 100% | Fait
14 |  | authentification utilisateur | 15 | 15 | 100% | Fait
15 |  | UtilisateurServelet | 20 | 20 | 100% | Fait
16 |  | CUD utilisateur | 60 | 60 | 100% | Fait
17 |  | authentification utilisateur (servelet) | 15 | 15 | 100% | Fait
18 |  | classe salleCulture | 2 | 2 | 100% | Fait
19 |  | geters seters salleCulture | 1 | 1 | 100% | Fait
20 |  | constructeur salleCulture | 1 | 1 | 100% | Fait
21 |  | getById salleCulture | 5 | 5 | 100% | Fait
22 |  | getAll salleCulture | 5 | 5 | 100% | Fait
23 |  | save salleCulture | 5 | 5 | 100% | Fait
24 |  | update salleCulture | 5 | 5 | 100% | Fait
25 |  | delete salleCulture | 5 | 5 | 100% | Fait
26 |  | search salleCulture | 20 | 0 | 0% | Non fait
27 |  | SalleCultureServelet | 20 | 20 | 100% | Fait
28 |  | CRUD salleCulture | 60 | 60 | 100% | Fait
29 |  | classe plante | 2 | 2 | 100% | Fait
30 |  | geters seters plante | 1 | 1 | 100% | Fait
31 |  | constructeur plante | 1 | 1 | 100% | Fait
32 |  | getById plante | 5 | 5 | 100% | Fait
33 |  | getAll plante | 5 | 5 | 100% | Fait
34 |  | save plante | 5 | 5 | 100% | Fait
35 |  | update plante | 5 | 5 | 100% | Fait
36 |  | delete plante | 5 | 5 | 100% | Fait
37 |  | search plante | 5 | 0 | 0% | Non fait
38 |  | PlanteServelet | 15 | 15 | 100% | Fait
39 |  | CRUD plante | 40 | 40 | 100% | Fait
40 |  | classe journalCulture | 2 | 0 | 0% | Non fait
41 |  | geters seters journalCulture | 1 | 0 | 0% | Non fait
42 |  | constructeur journalCulture | 1 | 0 | 0% | Non fait
43 |  | getById journalCulture | 5 | 0 | 0% | Non fait
44 |  | getAll journalCulture | 5 | 0 | 0% | Non fait
45 |  | save journalCulture | 5 | 0 | 0% | Non fait
46 |  | update journalCulture | 5 | 0 | 0% | Non fait
47 |  | delete journalCulture | 5 | 0 | 0% | Non fait
48 |  | search journalCulture | 5 | 0 | 0% | Non fait
49 |  | JournalCultureServelet | 15 | 0 | 0% | Non fait
50 |  | CRUD journalCulture | 30 | 0 | 0% | Non fait
51 |  | classe recolte | 2 | 0 | 0% | Non fait
52 |  | geters seters recolte | 1 | 0 | 0% | Non fait
53 |  | constructeur recolte | 1 | 0 | 0% | Non fait
54 |  | getById recolte | 5 | 0 | 0% | Non fait
55 |  | getAll recolte | 5 | 0 | 0% | Non fait
56 |  | save recolte | 5 | 0 | 0% | Non fait
57 |  | update recolte | 5 | 0 | 0% | Non fait
58 |  | delete recolte | 5 | 0 | 0% | Non fait
59 |  | search recolte | 5 | 0 | 0% | Non fait
60 |  | RecolteServelet | 15 | 0 | 0% | Non fait
61 |  | CRUD recolte | 30 | 0 | 0% | Non fait
62 |  | Page login | 30 | 30 | 100% | Fait
63 |  | formulaire singin | 10 | 10 | 100% | Fait
64 |  | Page Acceuil | 20 | 20 | 100% | Fait
65 |  | affichage information utilisateur | 10 | 10 | 100% | Fait
66 |  | formulaire modification utilisateur | 15 | 15 | 100% | Fait
67 |  | formulaire changer mot de passe | 10 | 10 | 100% | Fait
68 |  | button delete compte | 1 | 1 | 100% | Fait
69 |  | afficher liste salleCulture | 40 | 40 | 100% | Fait
70 |  | formulaire modifier salleCulture | 30 | 30 | 100% | Fait
71 |  | supprimer salleCulture | 1 | 1 | 100% | Fait
72 |  | formulaire ajouter salleCulture | 10 | 10 | 100% | Fait
73 |  | formulaire recherche salleCulture | 30 | 0 | 0% | Non fait
74 |  | afficher recherche salleCulture | 20 | 0 | 0% | Non fait
75 |  | afficher liste plante | 10 | 10 | 100% | Fait
76 |  | formulaire modifier plante | 10 | 10 | 100% | Fait
77 |  | supprimer plante | 10 | 10 | 100% | Fait
78 |  | formulaire ajouter plante | 15 | 15 | 100% | Fait
79 |  | formulaire recherche plante | 10 | 0 | 0% | Non fait
80 |  | afficher recherche plante | 10 | 0 | 0% | Non fait
81 |  | afficher liste journalCulture | 10 | 0 | 0% | Non fait
82 |  | formulaire modifier journalCulture | 5 | 0 | 0% | Non fait
83 |  | supprimer journalCulture | 1 | 0 | 0% | Non fait
84 |  | formulaire ajouter journalCulture | 10 | 0 | 0% | Non fait
85 |  | formulaire recherche journalCulture | 10 | 0 | 0% | Non fait
86 |  | afficher recherche journalCulture | 10 | 0 | 0% | Non fait
87 |  | afficher liste recolte | 10 | 0 | 0% | Non fait
88 |  | formulaire modifier recolte | 5 | 0 | 0% | Non fait
89 |  | supprimer recolte | 1 | 0 | 0% | Non fait
90 |  | formulaire ajouter recolte | 10 | 0 | 0% | Non fait
91 |  | formulaire recherche recolte | 10 | 0 | 0% | Non fait
92 |  | afficher recherche recolte | 10 | 0 | 0% | Non fait
|  | TOTAL | 1054 | 709 | 67.27% | En cours...
|  | Total temps éstimé | 17h34
|  | Total temps passés | 11h49
|  | Temps restant | 05h45

## Cannabis
Espèce | Variété
Sativa | Sour Diesel
Sativa | Jack Herer
Sativa | Durban Poison
Sativa | Amnesia Haze
Sativa | Green Crack
Sativa | Super Silver Haze
Sativa | Straberry Cough
Sativa | Tangie
Sativa | Maui Wowie
Sativa | Trainwreck
Indica | Granddaddy Purple
Indica | OG Kush
Indica
Indica
Indica
Indica
Indica
Indica
Indica
Indica
Ruderalis
Ruderalis
Ruderalis
Ruderalis
Ruderalis
Ruderalis
Ruderalis
Ruderalis
Ruderalis
Ruderalis
Hybrid
Hybrid
Hybrid
Hybrid
Hybrid
Hybrid
Hybrid
Hybrid
Hybrid
Hybrid